## 更新内容
更新日時 | 主な更新内容 | メモ
2022-10-13 | α版(10月16日)までのデータ
2022-10-15 | ゲーム設定シート追加 追加要素シート追加 | 追加要素シートは、案を書いてるので絶対確認よろ
2022-10-16 | 主人公/攻撃/敵/ボス シートに内容追加 | 主にアイテムドロップについてを、各詳細欄に記入
2022-11-10 | Waveシート作成 | (俺更新内容書いてなさ過ぎやろ)
| ほぼ全シート書き直し(今の案ように調整) | スコア計算とボスの攻撃内容はまだ書いてないです
2022-11-15 | ステージシートに画面移動を追加
シーンシートに画面の移動方法詳細を追加
| スケジュールシートにβ詳細を追加 | 色分けしてるけどミスってたらごめん
2022-11-17 | 攻撃シートにスコア計算を追加 | 強攻撃とチャージ攻撃は無くしました(後日時間があればで…)
シーンシートにステージでの画面移動について追加
| ボスシートにボスの攻撃詳細を追加 | 今後更新と調整は確実にする
攻撃シートに攻撃カーソルを追加
2022-11-23 | 世界観シート追加/スケジュール調整
2023-01-19 | グラフシート追加
2023-01-26 | シーンシート の シーンごとの画面詳細 にメニュー追加

## スケージュール
2022-10-16 | α版 | xeenに向けて最低限
2022-10-17 | α版のチェック | 主人公と敵の噛み合いを調整
2022-10-18 | β版作成 | 1カ月ある 今やりたいことを全て実装
❘
2022-11-25
2022-11-26 | β版のチェック | 最悪削れる コンボのバグや火力の調整 敵の強さの調整
❘
2022-11-30
2022-12-01 | デバッグ | 最終チェック
❘
2022-12-15
2022-12-16 | 動画 | この時点でバグは0 動画編集や、 エフェクトに時間を使う
❘
最終日
カーソルが裏に来る問題
メニューのシーン移動
フィーバーのロゴを左から右に変更
ボタンの反応が分かるように
リザルトのグラフ
波紋エフェクト
オープニングの映像
フォント探し
音

## ゲーム設定 (hidden)
世界観
・夢
・戦闘好きな主人公が夢を見ている(現実では大人しい人で、夢だと戦闘狂でも面白い？)
・夢の中では何でも出来るので、時間を止めたり、ある程度現実離れしたことが出来る
・記憶を回収する遊びがあるので、夢の中では過去を忘れてる設定がいる
舞台
・色々
・夢の中にエントランス的な物があり、そこからステージに入るイメージ
・エントランスには案内人:ピケがいる(ジェラピケが由来)
主人公の目的
・夢の中で存分に戦う
・記憶の回収
その他の設定
・夢の中では、攻撃されてゲージが無くなると目が覚めてしまい、ゲームオーバーになる
・コンティニュー回数＝寝直した回数 でカウントしとくと面白いかも？(「このステージでは12度寝しました。」的な(12回死んだ))
・敵はひつじ(人型？)
・特定の数倒すと睡眠ゲージ回復(ひつじをカウントして寝る的な意味で)
・ステージ内のセーブポイントは：ベッド(布団)
・ベッドで寝ると睡眠ゲージ回復とセーブ
・夢の中でも更に寝るスタイル
・ベッドで寝た回数＝夢の深さ みたいにして、復活出来る回数とかにしても良いかも？(各ベッドで寝れる回数は1回にして)
・ステージ内の回復アイテム(睡眠アイテム)を取ると回復(一覧は例)
・Zマーク
・ホットアイマスク
・ASMR：音、焚火、 ラジオ
・枕
・月
・温泉
・匂い
・壊れた目覚まし(起きる為のアイテムが壊れてる状態)
・テディベア

## 目次
目次
主人公シート
・主人公のすること
・操作
・主人公のステータス
・主人公の詳細
攻撃シート
・攻撃内容一覧
・コンボ詳細
・ダメージ計算
・スコア計算
敵シート
・敵のすること
・敵の攻撃内容
・敵のステータス
・敵の詳細
ボスシート
・ボスのすること
・ボスの攻撃内容
・ボスのステータス
・ボスの詳細
ステージシート
・ステージ内容
・画面移動
・背景
・ステージ詳細
Waveシート
・Wave詳細
・Wave一覧
・Waveの切り替えタイミング
・Waveの切り替わり例
シーンシート
・シーン一覧
・シーン移動
・シーンごとの画面詳細
・画面の移動方法詳細
BGM・SE
・BGM一覧
・SE一覧

## 世界観
主人公の設定
・戦闘狂
・とにかく色んな物を切りたい
・最終的には"スラッシュゴッド"になる
・剣力争いをしている
・スコア=剣力
・家族は斧やツルハシ
世界の設定
・この世には神の木がある
・神の木を倒すことで神の力が手に入り"スラッシュゴッド"になれる
・神の木は器用に根で攻撃してくる
・葉っぱ、枝、竹は神の木のしたっぱ
・みかん、りんご、メロンは神の木が攻撃手段としている物

## 主人公
主人公のすること
・敵を攻撃してコンボを繋ぐ
・着地しないように、敵と敵の間を飛び続ける
操作
・移動
Aキー：左移動
Dキー：右移動
SPACE：ジャンプ(空中でもう1回押せる)
・攻撃
マウス左クリック：弱攻撃
マウス右クリック：強攻撃
・攻撃がヒットした場合
・攻撃した方側(左右)に飛び上がる
主人公のステータス
・攻撃力 ： (攻撃シートに記入)
主人公の詳細
・敵を攻撃すると上に飛びあがるので、それを利用して次の敵に移る
・コンボは攻撃した回数分増える
・地面に降りてしまうと、コンボが0に戻る

## 追加要素 (hidden)
追加要素一覧
武器
・武器の切り替え
・武器によって火力が違う
・武器はコンボの間に攻撃として入れることで、コンボをより繋げれる
・クールダウンを消せたりなど
・武器は基本的に、武器を持った敵かボスを倒すことで入手出来る
・武器を持った敵(雑魚敵)は確率でドロップ
・武器を落とすボスの場合は確定でドロップ
記憶
・記憶を取り戻すことで、コンボの派生先が増える
・初期は特定のコンボ、もしくは技しか放てない
・ステージのボスを倒すことで、少しずつ解放されて行く
・記憶は基本的にボスが落とす
・ボス以外から入手する方法は、アイテムで1つ考えているが、入れる予定はない
空中戦
・コンボの派生先の1つで、空中でコンボが出来るようにする
・元々蹴りで上には上げれるが、上でコンボを繋ぐのは、この空中戦を覚えてから
・空中戦は蹴りで敵を上に上げてから、主人公もジャンプで飛び、空中でコンボをすることで可能になる
・空中でコンボ中に更に蹴りをすることで、更に上に行ける(2段階まで)
・空中では武器も使える
・空中は少し火力が上がるようにする
時間操作
・アイテムで時間を止めれるようにする
・アイテムじゃなく、特殊攻撃枠でも良い(何かしらを削って使う)
・時間を止める意図は雑魚敵の一掃
・時間を止めてる間、敵は止まり、主人公のみ動ける状態になる
・攻撃(コンボ)はでき、時間が止まっている間攻撃の判定は取られる(敵が怯んだりしない)
・止まっている間は複数体の敵を同時に相手に出来る(正確には誰も動かないので順番に1v1が出来る)
・時間が動きだすと同時にダメージモーションが入る(時間停止中に、3人攻撃した場合、時間進行時に3人同時にダメージを受ける)

## 攻撃
攻撃について
・攻撃を当てることでコンボが加算される
攻撃内容一覧
・攻撃
攻撃詳細
・基本的に連打で攻撃が出来る
ダメージ計算
・攻撃
・1ダメージ
スコア計算
コンボ | スコア計算 | コンボボーナス | ボーナススコア | スコアWave中 |  | ボスダメージ | ダメージスコア
1コンボ以上 | 1000スコア | 10,20,30,40,… | 5000スコア | 全コンボ共通 | 10000スコア | 1ダメージ | 5000スコア
50コンボ以上 | 5000スコア | 50,150,250,… | 10000スコア |  |  | 10ダメージ毎 | 10000スコア
100コンボ以上 | 10000スコア | 100,200,300,… | 100000スコア |  |  | 撃破 | 1000000スコア
・コンボは基本的に攻撃が当たった時点で加算される
・コンボボーナスは高い方が優先される(50コンボ達成した時は50コンボのボーナスが優先され、10コンボのボーナスはされない)
・スコアWave中はコンボ数関係なく、10000スコア追加
・ボスWaveはコンボ数関係なく、ボスに合わせたスコア加算になる
※このスコアは仮です 実際に遊んでみて難易度を見ながら調整します
攻撃カーソル
・主人公が飛んで行く方向、攻撃方向が分かるように線を出す
・ステージ内ではマウスカーソルは消して、クロスヘアのみにする
・ロックオンなどはなく、ただ線が出るだけ
攻撃

## 敵
敵のすること
・ステージに現れる
・Waveによって出て来る敵が変わる
・切ってはいけない敵がいる
敵の攻撃内容
・移動
・左移動
・右移動
敵のステータス
・体力：1
敵の詳細
・画面外から出現する
・特定のWave中は画面内に直接出現する
・倒されるとエフェクトと共に消える
・倒されるとスコアが加算される
・切ってはいけない敵を切ってしまうと、弾かれてコンボが切れる

## ボス
ボスのすること
・ボスWaveに行くと出現する
・倒すとステージクリアになる
ボスの攻撃内容
・左移動
・右移動
・パンチ
・遠距離攻撃(ミサイル的な)
ボスの攻撃詳細
・左右移動
・一定時間経過すると移動する
・左右どちらかに移動する
・移動後、今まで通り攻撃を開始する
・3レーンを移動するイメージ(端から端には行かない)
・パンチ
・パンチは攻撃を当てると上に飛べる
・パンチは出てる間なら何回でも殴れる
・パンチはボスダメージ扱い
・遠距離攻撃(ミサイル的な)
・パンチの止まらない版
・竹と同じように1発で消える
・ミサイルはボスダメージ扱いにならない
・(ミサイルではなく、ボスの体を使う攻撃案になった場合はボスダメージにするかも？)
ボスのステータス
・ボス１
・体力 ： 200
※何回か遊んで再調整
ボスの詳細
・他の敵と違い主人公に攻撃する
・主人公はその攻撃に対して、攻撃でき、コンボを繋げれる仕組み
・ダメージを受ける訳ではない
・遠距離攻撃も主人公が攻撃出来る
ボス
ボス
ボス
ボス
ボス
ボス
ボス
ボス
ボス

## Wave
Wave詳細
・Waveによって出て来る敵が異なる
・Waveはコンボ数や、倒した敵の数、時間で切り替わる
・特殊Wave(コンボWave&スコアWave)中はゲーム全体の制限時間が一旦止まる
・特殊Waveは10秒で終了する
Wave一覧
・通常Wave
・竹が出て来る
・特に特殊なルールはなく、ただコンボを重ねるだけ
・ボスWave
・ボスが出て来る
・ボスWaveに入った後は、別のWaveにはならない
・ボスWaveはボスを倒すことで終了する
・コンボWave
・ルール的にコンボがしやすくなるWave
・敵が通常Waveより多めに登場する
・このWave中は地面に着地してもコンボが途切れない
・このWave中は敵が画面内で登場する(画面外からではなく)
・スコアWave
・手に入るスコアの数が変わる
・コンボを重ねなくてもスコアが伸びるようになる
Wave切り替えタイミング
・通常Wave
・最初から
・特殊なWaveが終わった時に入る
・ボスWave
・一定時間経った時に入る
・とりあえず5分
・ボスWaveでボスを倒したらゲーム終了になる(ボスWaveに入る時間+ボスの戦闘時間＝ゲーム終了までにまでにかかる時間)
・コンボWave
・通常Wave中に攻撃が合計10回ヒットする度に入る(もうちょっと多くても良いかな？やりながら調整で)
・現在のコンボ数やMaxコンボの影響を受けない
・特殊Waveに入ってもリセットしない(特殊Waveに入る直前に9コンボまで溜まっていた場合、通常Waveに戻って1コンボ目を当てたタイミングでコンボWaveに入る)
・ボスWaveかスコアWaveに入っている間は入らない
・スコアWave
・通常Waveに入ってから、コンボが10以上をキープかつ、スコアが100000分(仮)溜まったら入る
・現在のスコアの影響は受けない
・通常Waveに入り直す度にカウントはリセットされる
・ボスWaveかコンボWaveに入っている間は入らない
※特殊なWaveは通常Waveからしか入らない
・スコアWave中にコンボカウントが10になってもコンボWaveには入らない
※コンボWaveとスコアWaveが同時に起きた場合、コンボWaveを優先する
Waveの切り替わり例
通常Wave
ボスWave
スコアWave
コンボWave
時間経過で入る
ボスWaveからはもう戻らない

## ステージ
ステージ内容
・主人公がコンボを繋げる場所
・敵がWaveに合わせて出現する
・時間経過でボスWaveに行く
ステージ内のルール
・タイム制
・コンボWaveとスコアWave中はタイムが減らない
・ボスWaveはタイムが引き継がれる
・タイムは5分(とりあえず)
画面移動
・上に行ける
・一番上にボスがいる
・落ちたらコンボが切れる
※細かい移動方法はシーンシートの画面の移動方法詳細欄に記載
背景
・背景状態一覧
・昼
・夕方
・夜
・背景切り替え条件
・上に登ると変わる
・切り替え順番
・昼 → 夕方 → 夜
ステージ詳細
・Wave切り替えはWaveシートに記入
・ステージ内の画面レイアウトについてはシーンシートに記入

## シーン
シーン一覧
・タイトル
・ステージ
・リザルト
・エンディング
・ランキング
シーン移動
・タイトルからゲームを始める的なボタンで、直接ステージシーンに移動
・ボスを撃破次第、クリアシーン(Panel)を表示
シーンごとの画面詳細
※基本的にポップな感じなので、文字はひらがなやカタカナで、英語は使わない
・タイトル | ・ボタンの枠
・ステージ
・リザルト(シーン移動はせずにPanelでもOK)
・エンディング
・ランキング
・メニュー
画面の移動方法詳細
・タイトル/ステージ開始前
・タイトルかステージ開始前に使用
・主人公を大きく見せて、プレイヤーに主人公の存在を見せる
・タイトルの場合
・主人公を見せて画面を引き、タイトルを出す
・画面がアップな間に主人公を動かして、剣に入り込ませる
・ステージ開始前の場合
・オペスラのカウントダウン的な扱いで剣を見せる
・画面外からステージ内に歩いて来る流れにしても良い
・歩きながら竹を切る映像や、切る動きを入れて、今から何をするのかを一旦見せる など
・ステージ
・上に行けるようにする
・高さに合わせて背景を切り替える(縦の長さは遊びながら調整)
・仮作成は背景のサイズに合わせて切り替えで(1080pixel分登ったら切り替わる)
・一番上(夜の一番最後)にボスがいる
・上に登ると地面が消える
・(上に登る程敵の量も増やす？)
・落ちてしまった場合、コンボが切れる(死ぬことはない)
・ただ、時間制限があるので、ボスに間に合わなくなる可能性はある(ネプリーグのイングリッシュブレインタワー)
タイトル
タイトル
ステージ
リザルト
エンディング
ランキング
20
コンボ
スコア
100000
タイム
05:00
20
コンボ
スコア
100000
タイム
05:00
確実に見にくいので、後々調整
ノーマルタイム
20
コンボ
スコア
100000
最大コンボ
100
スタート
スコア:100000
リザルト
ダン数:500
タイトル
リトライ
タイム:10:00
スラッシュゴッド
ランキング
クリア
プランナー シバツジ
プログラマー シバツジ
シバツジ
いつも通り上に流す
入れないかも？
1位 1000000 点
2位 500000 点
3位 250000 点
4位 100000 点
ランキング
もっと沢山表示して良い
スタート
スタート
メニュー
カーソルでクリックすると
メニューが開かれる
メニュー
リトライ
タイトル
メニュー
モドル

## グラフ
|  | ダン数 |  | スコア |  | タイム
| 最小 | 0ダン |  | 0剣力 |  | 残り:0秒(タイムオーバー)
| 最大 | 150～199ダン |  | 2,000,000～2,499,999剣力 |  | 残り:50～119秒
| オーバー | 200ダン～ |  | 2,500,000剣力～ |  | 残り:120秒～
詳細
| ダン数 |  | スコア |  | タイム
| 0～150(199)で長さを調整 150～199までは最大で同じ 200以上を出した場合はオーバー オーバーは長さは固定で、グラフから はみ出すだけ(例:200と220は同じ長さ) |  | ダン数と仕様はほぼ同じ |  | ダン数やスコアと仕様はほぼ同じ 残り:0秒 = プレイ時間:180秒 残り:50～119秒 = プレイ時間:130～61秒 残り:120秒 = プレイ時間:60秒以下 タイムのみ減って行く方式
称号一覧
・スラッシュゴッド
・全て最大の時
・最弱の剣
・敗北の剣
・全て最小の時
・連撃の剣
・オフェンスマスター
・アタックゴッド
・アタックキング
・ダン数がオーバーの時
・得点王の剣
・トップスコアラー
・スコアゴッド
・スコアがオーバーの時
・最速の剣
・音速の剣
・ファーステストソード
・タイムがオーバーの時
・限界突破した剣
・リミットブレイカー
・暇な剣
・オーバーが2つ以上の時
皆の案
【なにもかもダメダメな剣】
・なまくら
【めっちゃ攻撃する剣】
・ダーインスレイヴ
【めっちゃ高いスコアを出す剣】
・†漆黒ノ魔剣・デス・デュランダル†
【めっちゃ動きが速い剣】
・天叢雲剣
【複数の能力に長けている剣】
・エクスカリバー
全部最大の時がスラッシュゴッド
スラッシュゴッドのリザルト↓

## 敵の出現方法
敵の出現方法
・通常Wave
・特定の配置を交互に出す
・比較的感覚的に攻撃出来る距離に置く(詰みを極力無くす)
・画面外から出現し、同じ場所には、倒され次第再度出現する
・特殊Waveに入ると一旦その場で消える
・通常Waveに戻った時に再度その場に出現する
・コンボWave/スコアWave
・通常Waveよりも敵の数を増やして、敵と敵の距離を短くする
・画面外からの出現ではなく、画像の場所に直で出現する
・特殊Waveが終わると同時に全敵が消える
・ボスWave
・一番上まで登りきると出現する
・救済措置で竹を数本配置(その場出現)
・基本的に配置は変わらない
ボス
ボス
ボス

## BGM・SE
BGM一覧
・タイトル
・ステージ
・時間経過やスコアで変化
・リザルト
・ボス
SE一覧
・選択音
・決定音
・キャンセル音
・移動音
・攻撃音
・爆発音
・ジャンプ音

## 動画構成
・ゲームのOP | セリフ
・スラッシュゴッドを目指している | 「僕の名前はケン」
・切りまくって剣力を上げる | 「僕はこの世界で最強の剣”スラッシュゴッド”になるための特訓中！」
「早速特訓内容を教えるよ！」
・ゲームメイン
・切って上に上がる | 「特訓内容は『切る』それだけ」
・切った反動で上に上がる | 「切りまくってコンボを繋ごう！」
・切ってコンボを繋ぐ
「コンボを繋ぐと、剣力(スコア)が上がるよ！」
・構成 | 「上手く切って、最高剣力を目指そう！」
・ゲームのOPに近い物を流す
・テキストで主人公の目的やゲームの目的を出す | 「切って、切って、切りまくれ！」
・敵を切っているところをとにかく見せる
・左右に切ったり、上に上がったり、色々な切り方を見せる
・スラスラタイムや、果物のエリアも見せる
・ボスやリザルトは見せない
・細かい操作方法や仕様はあえて書かない

## 遊び案 (hidden)
敵から敵に飛ぶ | 視覚を使った遊び |  | 武器を切り替える(何かしらを切り替える)
キャプテンファルコンの上B | 画面の視野角で見える物が変わるギミック |  | 敵を倒すことで武器が手に入る
敵を使って移動して行く | 通常だと四角いブロックだが、画面を近づけるとブロックの中に道が繋がっている |  | 武器によってコンボや出来ることが異なる
攻撃後の方向は指定出来、敵がいる方に飛び、上手くコンボを繋ぐ | 主人公のサイズは固定で、周りが動くイメージ | 視覚を使った遊び + 武器を切り替える
|  | 武器の距離も変えれる | 詳細
敵の体力は攻撃回数 | 武器を切り替える | 剣を近くで見ると銃になるなど | 剣や斧など複数個武器を用意する
敵によって必要な攻撃回数が違う | 敵を倒すことで武器が手に入る |  | 敵を倒したり、ボスを倒すことで手に入る
攻撃によって殴る回数が違うので、上手く計算する必要がある | 武器によってコンボや出来ることが異なる | 武器を切り替える + 一定のリズムで攻撃 | 武器を持つ意味は、コンボの選択肢が増えるから
|  | 武器によってリズムが異なる | 武器は複数個所持でき、敵、属性、リーチなどに合わせて切り替える
攻撃内容によって攻撃後の動きが変わる | 一定のリズムで攻撃 | 敵と合わせると火力アップ | コンボ中に変えることも出来る
攻撃後のノックバックの仕方や方向が、攻撃内容や武器で変わる | 敵によってリズムが決まっており、その通りのリズムでないとコンボが繋がらない
敵の位置を見て、どの技を使えば次の敵に行けるかを考えて攻撃する | リズム通りに攻撃出来るとコンボが繋がり、次の敵に繋げたり、テンポを変えたり出来る |  | 一定のリズムで攻撃
敵によってリズムが決まっており、その通りのリズムでないとコンボが繋がらない
飛ぶ方向を間違えたり、倒し切れずに敵にぶつかってしまうとコンボが途切れる | 形を変えて戦闘 |  | リズム通りに攻撃出来るとコンボが繋がり、次の敵に繋げたり、テンポを変えたり出来る
液体、固体、気体の3つを切り替えて進む
| 状態によってコンボや出来る事が違う |  | 詳細
| 状態によって通れる場所も異なる |  | コンボは一定のリズムでしか繋ぐことが出来ず、リズムをキープしながら戦闘するのがコツ
リズムを間違えた場合、コンボが途切れてしまう
| 着てる服で変わる |  | 敵によってテンポなどが変わる
敵から服を奪ったり、服を組み合わせたりして攻略する
| 服の種類や見た目で属性や技が変わる |  | 時間を止めながら戦う
| どの服にどの技を付けるかは選べる |  | 敵は大人数で襲って来るので、時間を止めながら攻撃をする
止めれるタイミングは限られていて、場所や周りを見て判断する
攻撃を避ける前提(xeenの時に出た案)
| 相手の攻撃は避ける前提 |  | 詳細
| 避けてからでないと攻撃出来ない(と言うよりは攻撃することが目的ではない？) |  | 主人公は自分の好きなタイミングでゲームを一瞬止めれる(遅く出来る)
| 戦闘が嫌いなキャラクター(千束？) |  | 時間を止めてる間はコンボが繋ぎやすくなる(何しても繋がる)
複数の敵を同時に倒せるようになる
色に合わせる
| 敵の色と同じ色でないと攻撃出来ない(そもそも当たらない？レイヤーが違う的な？) |  | 記憶で技が増える
| 色によって出来る技が異なる |  | ボスを倒すと記憶が落ちる
| どの色にどの技を付けるかは、ゲーム開始前に選べる(ステージやボスによって変える) |  | 記憶を入手することで、過去のことを思い出しコンボや出せる技が増える
順番に倒す
敵に書かれている番号順に倒す
場所によっては特定の番号を倒す
倒してはいけない番号などもある
明るい所のみ動ける
ステージの光が当たっている所でのみ行動が可能
光は特定のタイミングで当たる場所が変わるので、それも踏まえて移動する
技を記憶する
技を振る順番や振った技でスコアや、出来ることが増えて行く
特定の順番に振ると、技が増えたり、出来る事が増える
時間を止めながら戦う
敵は大人数で襲って来るので、時間を止めながら攻撃をする
止めれるタイミングは限られていて、場所や周りを見て判断する
紙を使う
折って作りたい物を作り戦う
状況によって作る物を変える
色々なギミックを使い分けるゲームにする(逆ら魚タイプ)
ステージ内や、敵を倒すことでアイテムや技が解放される
ギミックは全てコンボに影響を与える物

## ブレスト (hidden)
| 主人公 | 敵 | 夢でしたいこと
眼鏡 | 視覚を使った遊び | 視界の邪魔をする | 飛ぶ
武器 | 武器を切り替える | 倒すと手に入る | ゾンビから逃げる
光 | 明るさで遊ぶ | 暗くして来る | 予知夢
スーツケース | ケースから何か出す | 中から出て来る | 会いたい人に会う
音楽 | 一定のリズムで攻撃 | 一定のリズムで攻撃 | 億万長者
ギター | 弾き方で変わる | 演奏で邪魔をする | 戦う
水 | 形を変えて移動 | 色んな形で動く | 空中を歩く
本 | 本の内容を使う | ページで動きが変わる | 自分で道を作る
時間 | 時間を止めて戦う | 他のキャラより速い | 強くなる
ブーメラン | 特定の位置を行き来 | 遠距離攻撃 | キャラを手に入れる
鍵 | 形で出来る事が変わる | 倒すと手に入る | 瞬間移動
バイク | バイクモードで移動 | 倒すと乗れる | 何かで優勝
紙 | 紙で武器を作る | 利用出来る | サイズ変更
服 | 着てる服で変わる | 服を着替えれる | 行けない所に行く
ファイル | 記憶出来る | 敵の事がデータになる | 車の運転
チョコ | 形を変えて戦う | 溶かして来る | 過去をやり直す
モンスター | 一緒に戦える | 2対1 | 夢でも寝る
パリィ | 攻撃を避ける前提 | 避ける前提で攻撃
コンボ | 連続じゃないとダメ | 単発では食らわない
色 | 攻撃に合わせて変える | 敵に合わせて変える
ビリヤード | キューを使う | 順番に倒す
ポーズ | ポーズでコンボ | 敵のポーズに合わせる
履歴 | コンボが記憶される | 同じ動きをして来る
派生 | コンボの派生先が増える

## 世界観 仮 (hidden)
世界観 | 目的地 | 主人公 | 目的(自ら) | やらされ
過去 | 迷宮 | 優しさの塊 | 強い奴倒す | 脱出
世紀末 | ダンジョン | 戦闘狂 | 自分磨き | 人質
ファンタジー | 城 | 奴隷 | 不老不死 | 借金
現代 |  |  | 姫 | マクド
未来 |  |  | お宝 | バイト
過去を取り戻す
ファンタジー | ダンジョン | 戦闘狂 | 不老不死
夢 | 色々 | 戦闘狂 | 敵をとにかく倒す
攻撃をくらい過ぎると目が覚める
ボスを倒すと記憶が戻りコンボが増える
体力バー |  | 回復アイテム(睡眠の足しになりそうな物) |  |  | 案内人 ： ジェラピケ | ひつじを敵にする | 遊び ： 二度寝
一定数倒すと回復する
セーブ ： 布団
ホットアイマスク
ASMR ： 音、焚火、 ラジオ
枕
ひつじ
月
温泉
匂い
壊れた目覚まし
テディベア